## Tabelle1
Sprint Nr.1
|  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02
Name | geschätzte Dauer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
Technologieauswahl: Programmiersprache & Datenbank | 1 | 1
Einrichten des Backends & Frontends | 16 | 12 | 4
Einbau von sicherer Kommunikation zwischen BE und FE | 18 | 10 | 8
Einrichten des Raspberry-Pi | 5 |  | 5
Einrichten des MQTT-Brokers | 15 |  | 15
Projekt in Docker einrichten | 5 |  | 5
Integration von MQTT-Clients in CPS | 15 |  |  | 15
Integration von MQTT-Clients im BE | 15 |  |  | 8 | 7
Steuerung einer Schranke durch RFID-Chip | 30 |  |  |  | 10 | 20
Verbleibender Aufwand | 120 | 97 | 60 | 37 | 20 | 0
Idealer Verlauf | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Sprint Nr.2
|  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Name | geschätzte Dauer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
Erstellung von QR-Codes im BE | 10 | 10
esp32 Cam als qr-Code-Scanner implementieren | 25 | 3 | 7 |  |  | 10
Ausgabe von qr-Code bei Buchung | 20 | 7 | 7 |  | 6
Ultraschalsensoren an Mikrocontroller anschließen | 15 |  | 15
Sensordaten in DB einpflegen | 20 |  | 10 | 5 | 5
Automatische reconnection mit MQTT-Broker | 5 |  |  | 5
Benutzerverwaltung: Login Page einbauen | 25 |  |  | 15 | 10
Verbleibender Aufwand | 120 | 100 | 61 | 36 | 15 | 5
Idealer Verlauf | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Sprint Nr.3
|  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16
Name | geschätzte Dauer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
esp32 Cam als qr-Code-Scanner implementieren | 5 | 5
Belegung der Parkplätze mit LEDs kennzeichen | 15 | 5
Übersicht der freien Parkplätze im FE | 30 | 7 | 13 | 10 | 10
Login: Public und Protected Routing implementieren | 5 |  | 5
Integration eines LCD-Displays im CPS | 15 |  | 12 | 3
Tracking Anzahl der Autos auf der Parkfläche | 15 |  |  |  | 15
FE: Header/Sidebar einrichten | 5 |  |  | 5
Implementierung von User-Einstellungen | 18 |  |  | 3 | 7 | 8
Implementirung eines Darkmode-Buttons | 2 |  |  |  | 2
Auslastung des parkplatzes durch Gauge anzeigen | 10 |  |  |  | 6 | 4
Verbleibender Aufwand | 120 | 103 | 73 | 52 | 12 | 0
Idealer Verlauf | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 0
Sprint Nr.4
|  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26
| geschätzte Dauer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7
Sensoren für exit Gate einbauen | 8 | 2025-06-16: 4; 2025-06-17: 4
LCD-Display überarbeiten und Feedback ausgeben | 10 | 2025-06-16: 6; 2025-06-17: 4
Webseite einheitlich auf Deutsch übersetzen | 2 | 2025-06-18: 2
Parkfläche bauen | 40 |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 10
Validierung in DB auslagern | 10 | 2025-06-16: 10
Anzahl der Parkflächen erweitern | 10 | 2025-06-17: 5; 2025-06-18: 5
Logik für das exit Gate einbauen | 10 | 2025-06-23: 5; 2025-06-24: 3; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1
Werbeunterlagen überarbeiten | 10 | 2025-06-23: 10
Parking Count: Einträge unter 0 sind bislang erlaubt | 2 | 2025-06-23: 2
Abstände für die Sensoren auf den Parkplatz anpassen | 5 | 2025-06-25: 5
CPS-Struktur überarbeiten | 8 | 2025-06-25: 3; 2025-06-26: 5
LCD-Display überarbeiten und Feedback ausgeben | 20 | 2025-06-17: 3; 2025-06-18: 7; 2025-06-23: 5; 2025-06-25: 5
Verbleibender Aufwand | 135 | 115 | 99 | 75 | 43 | 35 | 16 | 0
Idealer Verlauf | 135 | 115.7143 | 96.4286 | 77.1429 | 57.8571 | 38.5714 | 19.2857 | 0